## Gantt Chart Template
Antarctica Base Simulation
Actividad | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Estado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Planeación | 1 | 5 | Cerrado
Elaboración de bocetos | 5 | 7 | Terminado
Documentación inicial | 7 | 8 | Terminado
Elaboración de Modelos | 7 | 9 | En progreso
Aplicación de colores Base | 9 | 10 | Abierto
Texturizado de modelos | 10 | 11 | Abierto
Implementación en OpenGL | 11 | 13 | Abierto
Iluminación y sombreado | 13 | 14 | Abierto
Animación | 14 | 15 | Abierto
Pruebas (interacción) | 15 | 16 | Abierto
Documentación final | 17 | 18 | Abierto

## Assignees and Status
Assignees | Status
Andrew | Abierto
Helen | En progreso
Paul | Cerrado
Victoria | Terminado
Alex